## Лист1
План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов 2025-2026年度秋冬季准备计划
№пп | пункт Правил* | Мероприятия 措施 | Срок исполнения (не позднее) 完成时间 | Ответственный исполнитель责任人
|  | 1 | 2 | 3
1 |  | Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) 在规定期限内完成联邦国家能源监管部门、工业安全监管部门，以及国防、安全保障、国家警卫、对外情报、动员准备与动员、惩罚执行部门（及其下属部门）的整改要求。
1 | 9.2 | Проверить отсутствие нарушений из предыдущих предписаний РТН. При наличии – устранить. 检查是否有未整改完毕的问题（技术监督局检查发现问题），如有立即整改。 | 2025-08-01 | Начальник СОТиПБ 安监部主任
2 |  | Выполнение требований, установленных ч.4 ст.20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (подпункт 9.1 п.9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234) 落实 2010 年 7 月 27 日第 190号联邦《供热法》第 20 条第 4 款要求 （俄罗斯能源部 2024 年 11 月 13 日第 2234 号命令批准的《供暖期准备规定》第 9 条第 9.1 项）
2.1 | 9.3.1 | Обеспечить наличие выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб. 确保具备批准的人员编制表副本，证明配备履行运行、调度及应急值班职能的人员。 | 2025-09-30 | Начальник ОРП人资部主任
2.2 | 9.3.2 | Обеспечить наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения 确保具备供热系统管理协议； |  | Начальник ПСО 计划部代主任
2.3 | 9.3.3. | Обеспечить наличие актульного Положения по оперативно-диспетчерскому управлению ХТ ТЭЦ 确保具备现行有效运行调度管理规定。 | 2025-08-01 | Начальник ОЭ运行部主任
2.4 | 9.3.4 | Актуализировать Перечни документации (инструкций, схем и др.) в производственных подразделениях и на рабочих местах. 更新生产部门及工作岗位的文件清单（规程、图纸等）； | 2025-09-30 | Начальник ОЭ, начальник ОР Начальники цехов (КТЦ, ЭЦ,АСУТП,ХЦ)各车间主任
2.5 | 9.3.5 | Актуализировать производственные инструкции, в т.ч. производственные инструкции по эксплуатации трубопроводов и котлов, и обеспечить их наличие на рабочих местах. 更新生产操作规程，包括管道和锅炉运行规程，并确保岗位上具备此类规程。 | 2025-09-30 | Начальник ОЭ, начальник ОР运行部主任、检修部主任 Начальники цехов (КТЦ, ЭЦ,АСУТП,ХЦ)各车间主任
2.6 | 9.3.6 | Обеспечить проведение проверки знаний работников с оформлением удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний, ведение журналов учета проверки знаний. 确保开展员工安规知识考核，办理考核合格证明、考核记录，并更新考核登记台账； | 2025-09-30 | Главный инженер总工程师 Начальник СОТиПБ安监部主任 Начальники цехов车间主任
2.7 | 9.3.7 | Обеспечить проведение с персоналом учебных тренировок с тематикой – действия при аварии и инциденте на ОПО. 确保组织员工开展关于在危险生产设施发生事故应急培训。 | 2025-09-30 | Начальник ОЭ,运行部主任 начальник ОР检修部主任 Начальники цехов (КТЦ, ЭЦ,АСУТП,ХЦ)各车间主任
2.8 | 9.3.7 | Обеспечить проведение учебных занятий по отработке ПМЛА действий персонала на ОПО. Фиксировать в журнале учете спеуподготовки(работы с персоналом). 按照事故应急计划开展演习，训练员工应急处置能力。在专业培训台账内对培训计划情况进行记录。 | 2025-09-30 | Начальник ОЭ运行部主任 Начальники цехов (КТЦ, ЭЦ,АСУТП,ХЦ)各车间主任
2.9 | 9.3.8 | Обеспечить наличие ОРД о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования работующего под избыточным давлением, за производственный контроль на ОПО, за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и замещающих их лиц. Обеспечить наличие необходимых аттестаций и проверок знаний у этих лиц, наличие ДИ указанных лиц. 确保具备以下人员及其代岗人员任命的组织管理文件： 承压设备运行安全责任人； 危险生产设施生产监督责任人； 供热发电设备运行安全责任人。 同时确保上述人员具备： 必要资质认证和安规知识考核证明、岗位职责。 | 2025-09-01 | Начальник СОтиПБ安监部主任
2.10 | 9.3.9 | Обеспечить наличие ИОТ, Перечни работ по нарядно-допускной системе 能保证存有劳动保护规程，工作票作业清单 | 2025-09-30 | Специалист по ОТ 劳动保护专工 Начальники цехов, отделов各车间部室主人
2.11 | 9.3.10 | Обеспечить наличие утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов,протоколов подтверждающих проведение тренировок.Провести противоаварийные тренировки в соответствии с тематическим планом тренировок. 确保具备批准的应急演练方案，以及证明演练开展的记录、纪要；按计划开展应急演练。 | 2025-09-30 | Начальник ОЭ运行部主任 Начальники цехов (КТЦ, ЭЦ,АСУТП,ХЦ)各车间主任
2.12 | 9.3.11 | Обеспечить наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период. 确保具备批准的下一供暖期供热系统温度曲线图和水力工况图； | 2025-09-01 | Начальник ПТО生技部主任
2.13 | 9.3.12 | Обеспечить наличие инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвердить график химконтроля за водно-химическим режимом станции. 确保具备水化学工况管理规程，包括工况图。 | 2025-09-01 | Начальник ХЦ 化学车间主任
2.14 | 9.3.13 | Провести проверку узлов учета и средств измерений системы теплоснабжения, входящих в состав узла учета, составление актов разграничения балансоой принадлежности. 对供热系统计量表计及属于计量装置的测量设备进行检查，编制报告。 | 2025-08-31 | Начальник ПТО Начаальник АСУТП 生技部主任与热控主任
2.15 | 9.3.14 | Актуализировать ОРД об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта. 更新承压设备检修作业组织、检修文件编制、检修计划与准备、检修作业组织管理文件及检修质量验收组织管理文件。 | 2025-09-01 | Начальник ОР 检修部主任
2.16 | 9.3.15 | Обеспечить ведение паспортов технических устройств заполнение сведений о проведении ТО . Наличие записей о проверках, настройке и регулировке предохранительных клапанов. Оформление актов проведения ГИ. 确保维护技术设备档案，填写技术维护信息，具备安全阀检查、调整记录，编制水压试验记录。 | 2025-09-30 | Начальник КТЦ 机炉主任
2.17 | 9.3.16 | Обеспечить проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений с оформлением актов. Обеспечить ведение журнал эксплуатации зданий и сооружений объектов теплоснабжения. 确保开展建筑物构筑物综合检查、定期与临时检查，并编制检查报告，填写供热设施建筑物使用台账。 | 2025-09-30 | Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Начальники цехов, начальник ОР 主辅建筑物使用与检修工程师、检修部主任、各车间主任
2.19 | 9.3.19 | Обеспечить проведение гидравлических испытаний теплофикационного оборудования 对供热设备进行水压试验； | 2025-10-30 | Начальник ОЭ Начальник КТЦ机炉主任与运行部主任
2.20 | 9.3.21 | Провести очистку и промывку теплосети с составлением Акта.对供热管网进行清洗和冲洗，并对具体情况进行记录。 | 2025-10-30 | Начальник ОЭ Начальник КТЦ 机炉主任与运行部主任
2.21 | 9.3.22 | Провести режимно наладочные испытания оборудования в сооотвествии с утвержденным перечнем. 根据清单对设备模式调试试验 | 2025-08-31 | Начальники цехов Начальник СЭ 各车间主任与电站值长
2.22 | 9.3.23 | Провести измерения электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов установок электрохимической защиты с составлением актов. 对电厂土壤电阻与电化学保护装置杂散电流电势进行测量，并编制报告 | по графику | начальник ЭЦ 电气主任
2.23 | 9.3.24 | Провести комплексное опробование БНС с составлением акта 对岸边泵房进行测试，并编制测试报告 | по окончании ремонта | Начальник КТЦ 机炉主任
2.24 | 9.3.25 | Обеспечить наличие договора по резервированию 保障拥有备用合同 | 2025-07-01 | Начальник ПСО, начальник ПТО 计划部代主任与生技部主任
2.25 | 9.3.26 | Создать, обеспечить, хранение и пополнение запаса материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ 做好物资储备工作、补充材料、阀门、备品备件，做好抢修工作准备。 | 2025-08-31 | Начальник ОМО, начальник ОР 物资部主任与检修部主任
2.26 | 9.3.27 | Обеспечить наличие лицензи или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора,договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 确保具备俄罗斯技术监督局许可证或许可证登记册副本，以及依据俄罗斯联邦法律要求签订的强制责任险合同。 |  | начальник СОТиПБ安监部主任
2.27 | 9.3.28 | Обеспечить наличие ПМЛА, наличие инструкций, устанавливающих действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) 存有事故应急计划、事故状态下员工行动规程（包括事故期间）。 | 2025-07-01 | Начальник СОТиПБ , начальники цехов (КТЦ, ЭЦ, ЦАСУТП,ХЦ) начальник ОР, начальник ОЭ安监部主任 、各车间主任、检修部主任、运行部主任